RoboAgentix عرض مالي وآلية عمل الكلفة، والمدّة، وما تستلمونه عَوْنَك — منصّة خدمات المنزل والعائلة تسعير مفصّل بنداً بنداً، ومنهجية العمل، والجدول الزمني، وخطة الدفعات، والضمان والدعم، وإدارة التغييرات، والملكية، ومعايير الاستلام — مع فصل صريح بين ما هو مشمول وما ليس مشمولاً. المستند; الإصدار; تاريخ الإصدار; صالح حتى. RAX-FIN-AWNAK-001; Rev. A; ١٧ أغسطس ٢٠٢٦; ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦. RoboAgentix For Software Development · الدوحة، قطر · roboagentix.ai · contact@roboagentix.ai · +974 3127 6894 جميع المبالغ بالدولار الأمريكي. يُقرأ مع المستند RAX-TEC-AWNAK-001 — العرض الفني التفصيلي، وهو المرجع لنطاق كل بند في جداول التسعير أدناه.

محتويات المستند

١   ملخّص العرض

٢   منهجية العمل والتواصل

٣   مراحل التنفيذ والجدول الزمني

٤   فريق العمل واختصاصاته

٥   التسعير التفصيلي — المرحلة الأولى

٦   خيارات المرحلة الثانية

٧   رسوم الخدمات الخارجية

٨   أعمال خارج النطاق

٩   خطة الدفعات

١٠   الضمان والدعم الفني

١١   إدارة التغييرات

١٢   الملكية والحقوق والسرّية

١٣   معايير الاستلام

١٤   المخرجات المسلَّمة

١٥   الافتراضات والشروط العامة

١٦   الخطوات التالية والاعتماد

قاعدة قراءة هذا المستند كل بند سعري هنا يشير إلى نطاق موصوف بالتفصيل في المستند الفني RAX-TEC-AWNAK-001 . عند أي اختلاف في تفسير نطاق بند، يُرجَع إلى المستند الفني لا إلى عنوان البند المختصر في الجدول.

١ ملخّص العرض

عرض لتنفيذ المرحلة الأولى من منصّة عَوْنَك كاملةً — تطبيق هاتف على المنصّتين، ونظام خلفي، ولوحة إدارة، وصفحة ويب تعريفية — بسعر إجمالي ثابت ومدّة محدّدة، مع تسعير منفصل لكل ربط خارجي ولكل بند من المرحلة الثانية.

| $13,500 | ١٦ | ٥ | ١٨٠ |
| --- | --- | --- | --- |
| السعر الإجماليللمرحلة الأولى | أسبوعاًمدّة التنفيذ | دفعاتمرتبطة بإنجازات | يوماًضمان فنّي مجاني |

| ١٥ | ٩ | ١٧ | ١٠٠٪ |
| --- | --- | --- | --- |
| شاشة معتمدةفي مسار العميل | تكاملات خارجيةمسعّرة منفصلة | بنداً اختيارياًفي المرحلة الثانية | ملكية الشيفرةللجهة المالكة |

١-١ ما يشمله السعر الإجمالي

| مشمول • تصميم تجربة المستخدم وواجهاته مع نموذج تفاعلي قابل للتصفّح • تطبيق Android و iOS من قاعدة شيفرة واحدة • النظام الخلفي وقاعدة البيانات وواجهات API الموثّقة • لوحة إدارة كاملة بكل وحداتها • صفحة ويب تعريفية • تسعة تكاملات خارجية منفّذة ومختبَرة • اختبارات الوظائف والأمان والأداء • النشر على Google Play و App Store • استضافة السنة الأولى • تدريب الإدارة وتسليم الشيفرة والتوثيق • ١٨٠ يوم ضمان فنّي بعد الإطلاق | غير مشمول • رسوم المزوّدين الخارجيين — الرسائل، الخرائط، بوّابة الدفع، المتاجر القسم ٧ • كل ما ورد في أعمال خارج النطاق القسم ٨ • بنود المرحلة الثانية القسم ٦ • الاستضافة بعد السنة الأولى • الدعم بعد انتهاء الضمان القسم ١٠ • التعديلات الجديدة خارج النطاق المعتمد القسم ١١ |
| --- | --- |

مبدأ التسعير السعر ثابت لنطاق معتمد ، لا مفتوح بالساعة. النطاق المعتمد هو ما ورد في المستند الفني، ويُثبَّت نهائياً بتوقيع وثيقة تحليل المتطلّبات في نهاية المرحلة صفر. أي إضافة بعد ذلك تمرّ عبر إجراء إدارة التغييرات في القسم ١١، بسعر معلن مسبقاً — فلا مفاجآت على أي من الطرفين.

٢ منهجية العمل والتواصل

٢-١ الدوران

عمل تكراري بدورات مدّتها أسبوعان. في نهاية كل دورة نسلّم بناءً قابلاً للتجربة فعلياً على بيئة الاختبار، لا تقريراً عن نسبة الإنجاز. هذا يعني أنكم ترون المنتج وهو ينمو ويمكنكم تصحيح المسار مبكراً، بدل انتظار التسليم النهائي.

| الجهة المالكة — تقودون المنتج تعتمدون التصميم، وتحدّدون الأولويات، وتجيبون عن أسئلة الأعمال، وتوفّرون حسابات المزوّدين الخارجيين، وتنفّذون اختبار القبول. قراركم هو ما يحدّد ما يدخل النطاق وما يؤجَّل. | روبوأجينتكس — ننفّذ ونسلّم نصمّم ونطوّر ونختبر وننشر ونوثّق وندرّب، ونضمن أن كل دورة تنتهي ببناء مستقرّ قابل للتجربة، وأن كل قرار فنّي مشروح ومسجَّل. |
| --- | --- |

٢-٢ إيقاع العمل

| النشاط | التواتر | الغرض |
| --- | --- | --- |
| اجتماع تخطيط الدورة | كل أسبوعين | الاتفاق على نطاق الدورة القادمة وترتيب الأولويات. |
| تقرير تقدّم مكتوب | أسبوعي | ما أُنجز، وما هو قيد التنفيذ، وما يعوق التقدّم، وما نحتاجه منكم. |
| عرض حيّ للبناء | كل أسبوعين | تجربة ما أُنجز على بيئة الاختبار وجمع الملاحظات. |
| قناة تواصل مشتركة | يومي | الأسئلة السريعة والملاحظات — استجابة في نفس يوم العمل. |
| تصعيد عاجل | عند الحاجة | ما يعطّل التقدّم أو يمسّ موعداً — استجابة خلال ٤ ساعات عمل. |
| مراجعة مرحلية | نهاية كل مرحلة | محضر اعتماد موقّع يثبّت المنجز وينقل المشروع للمرحلة التالية. |

٢-٣ ضوابط الجودة داخل الدورة

| # | الضابط | الأثر |
| --- | --- | --- |
| ١ | مراجعة الشيفرة إلزامية | لا تُدمج شيفرة دون مراجعة مطوّر آخر — يمنع تراكم الدَّين التقني ويوزّع المعرفة داخل الفريق. |
| ٢ | اختبارات آلية في كل بناء | اختبارات الوحدة والتكامل تعمل على كل دفعة شيفرة، وفشل أي اختبار يوقف الدمج. |
| ٣ | فحص أمني للاعتماديات | فحص آلي لكل مكتبة خارجية، ومعالجة الثغرات الحرجة قبل النشر. |
| ٤ | نشر تلقائي على بيئة الاختبار | كل بناء ناجح ينتقل إلى بيئة مطابقة للإنتاج، فتجرّبون التغيير وهو يعمل على بنية حقيقية. |
| ٥ | النشر إلى الإنتاج بقراركم | لا يصل شيء إلى الإنتاج دون اعتمادكم، مع إمكانية التراجع الفوري إلى الإصدار السابق. |

٣ مراحل التنفيذ والجدول الزمني

ستة عشر أسبوعاً من تاريخ استلام الدفعة الأولى واكتمال متطلّبات البدء. المراحل متداخلة عمداً لضغط المدّة دون التضحية بالجودة.

ما يوقف العدّاد المدّة أعلاه مبنية على استجابة الجهة المالكة خلال ثلاثة أيام عمل لطلبات الاعتماد والمعلومات. أي تأخّر في الاعتماد، أو في توفير حسابات المزوّدين الخارجيين، أو في موافقة المتاجر، يُمدّد الجدول بمقدار التأخّر دون تكلفة إضافية — ويُوثَّق في تقرير التقدّم الأسبوعي.

٣-١ محطّات الإنجاز ومخرجاتها

| # | المحطّة | الأسبوع | المخرَج المعتمَد |
| --- | --- | --- | --- |
| م١ | تثبيت المتطلّبات | ٢ | وثيقة المتطلّبات النهائية ومخطّط سير العمليات وتصميم قاعدة البيانات. |
| م٢ | اعتماد التصميم | ٥ | نموذج تفاعلي معتمد لشاشات العميل ومقدّم الخدمة ولوحة الإدارة. |
| م٣ | النواة الخلفية جاهزة | ٩ | واجهات API موثّقة وقاعدة بيانات عاملة على بيئة الاختبار. |
| م٤ | النسخة التجريبية | ١٣ | تطبيق قابل للتجربة على الجهازين يغطّي دورة الطلب، ولوحة إدارة عاملة. |
| م٥ | اجتياز اختبار القبول | ١٥ | محضر UAT موقّع يثبت تحقّق معايير الاستلام في القسم ١٣. |
| م٦ | الإطلاق | ١٦ | التطبيقان منشوران على المتجرين والنظام يعمل على الإنتاج. |

٤ طريقة التنفيذ

يُنفَّذ المشروع بفريق صغير مركَّز يعمل على منظومة أدوات هندسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذا ليس تفصيلاً تنظيمياً — هو سبب السعر والمدّة في هذا العرض.

| فريق صغير، مسؤولية واحدة لا طبقات إدارية ولا تسليمات بين فرق. مَن يصمّم النظام هو مَن يبنيه ويسلّمه، فلا تضيع المعرفة بين المراحل ولا يُدفَع ثمن التنسيق الداخلي. | أدوات ذكاء اصطناعي في مسار الإنتاج توليد ومراجعة الشيفرة، وبناء الاختبارات، وتوليد التوثيق — مسرَّعة بأدوات نستخدمها يومياً. تنكمش الساعات دون أن تنكمش الجودة، لأن كل مخرَج يمرّ على مراجعة بشرية واختبار آلي. | مكوّنات جاهزة ومجرَّبة المصادقة، والدفع، والإشعارات، والرفع، والصلاحيات — أنماط بنيناها من قبل ولا نبنيها من الصفر. الجهد يتركّز على ما يميّز عَوْنَك: محرّك التوزيع، والطبقة المالية، وكتالوج الخدمات المرن. |
| --- | --- | --- |

٤-١ ما يعنيه هذا لكم

| الأثر | التفصيل |
| --- | --- |
| كلفة أقلّ | السعر مبنيّ على ساعات فعلية بهذه المنظومة، لا على تسعيرة وكالة بعشرة موظفين تُحمَّل عليكم رواتبهم ومصاريفها العامّة. |
| مدّة أقصر | ستة عشر أسبوعاً لنطاق يستغرق عادةً ستة إلى تسعة أشهر بالطريقة التقليدية. |
| تواصل مباشر | تتحدّثون مع مَن ينفّذ فعلاً، لا مع وسيط ينقل. القرار الفنّي يُتَّخذ في نفس المحادثة. |
| جودة مضبوطة | مراجعة شيفرة إلزامية، واختبارات آلية في كل بناء، وفحص أمني للاعتماديات — الضوابط الخمسة في القسم ٢-٣ تعمل بصرف النظر عن حجم الفريق. |
| استمرارية مضمونة | الشيفرة موثّقة ومختبَرة ومسلَّمة كاملةً، وأي فريق آخر يستطيع متابعتها لاحقاً — فلا ارتهان لنا. |

الاختصاصات المغطّاة تحليل الأعمال · تصميم تجربة المستخدم والواجهات · تطوير تطبيقات الهاتف · تطوير الأنظمة الخلفية وقواعد البيانات · تطوير واجهات الويب · هندسة التشغيل والنشر · اختبار وضبط الجودة — كلها مغطّاة ضمن الفريق المنفّذ ومشمولة في السعر.

٥ التسعير التفصيلي — المرحلة الأولى

مفصّل بنداً بنداً: سعر التصميم، وتطبيق الهاتف، والنظام الخلفي، ولوحة الإدارة، وصفحة الويب، وسعر كل عملية ربط خارجي على حدة ، والاختبارات والإطلاق، والاستضافة، والدعم الفنّي.

| # | البند | النطاق المشمول | السعر (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | تصميم UX / UI | تجربة المستخدم وواجهاته لتطبيق العميل ووضع مقدّم الخدمة ولوحة الإدارة والصفحة التعريفية، ونظام تصميم كامل، ونموذج تفاعلي قابل للتصفّح على الأجهزة. | 1,200 |
| ٢ | تطبيق الهاتف المحمول | تطبيق Flutter واحد لـ Android و iOS، بوضعَي العميل ومقدّم الخدمة، وكل شاشات المرحلة الأولى، ودعم RTL، والعمل عند ضعف الاتصال. | 3,600 |
| ٣ | النظام الخلفي وقاعدة البيانات | الخادم الخلفي، وقاعدة البيانات، وواجهات API الموثّقة، ومحرّك التوزيع، وآلة حالات الطلب، والطبقة المالية والعمولات، والمحادثات، والإشعارات، والصلاحيات. | 3,000 |
| ٤ | لوحة تحكّم الإدارة | إحدى عشرة وحدة كاملة: المؤشّرات، والمستخدمون، ومقدّمو الخدمات، والطلبات، والتصنيفات، والمناطق، والمدفوعات، والشكاوى، والمحتوى، والإشعارات، والموظفون وصلاحياتهم — مع التقارير والتصدير. | 1,750 |
| ٥ | صفحة الويب التعريفية | صفحة هبوط متجاوبة مُدارة من لوحة الإدارة، مع الشروط والخصوصية والأسئلة الشائعة ونموذج التواصل وتحسين محرّكات البحث. | 450 |
| ٦ | التكاملات الخارجية — مسعّرة كلٌّ على حدة |  | 1,350 |
| ٦-١ | ربط خدمة رموز OTP | التحقّق من رقم الهاتف، مع مُهايئ قابل لتبديل المزوّد. | 200 |
| ٦-٢ | ربط خدمة الرسائل النصّية | الإشعارات الحرجة عبر SMS. | 120 |
| ٦-٣ | ربط الخرائط وتحديد المواقع | الموقع، والعنوان العكسي، والمسافة، وزمن الوصول. | 220 |
| ٦-٤ | ربط بوّابة دفع إلكتروني واحدة | الدفع والاسترداد والتسوية، خلف واجهة موحّدة تقبل بوّابات إضافية لاحقاً. | 330 |
| ٦-٥ | ربط إشعارات Firebase | الإشعارات الفورية على المنصّتين مع القوالب والتوجيه. | 130 |
| ٦-٦ | ربط خدمة البريد الإلكتروني | الفواتير والتنبيهات الإدارية. | 80 |
| ٦-٧ | ربط التخزين السحابي للوسائط | رفع الصور والفيديو والوثائق، والضغط، والروابط الموقّعة. | 150 |
| ٦-٨ | ربط أدوات تحليل الاستخدام | تتبّع الأحداث الأساسية داخل التطبيق. | 60 |
| ٦-٩ | ربط أدوات مراقبة الأعطال | تتبّع الأخطاء والتنبيه في التطبيق والخادم. | 60 |
| ٧ | الاختبارات وضبط الجودة | اختبارات الوظائف والتكامل والأداء والأمان، واختبار مصفوفة أجهزة حقيقية، ودعم اختبار القبول. | 700 |
| ٨ | الإطلاق والنشر على المتاجر | تجهيز الحسابات والأصول، ورفع التطبيقين، ومتابعة المراجعة حتى النشر، ونشر الإنتاج. | 300 |
| ٩ | إدارة المشروع والتحليل والتوثيق | التحليل، ومخطّطات سير العمليات، وتصميم قاعدة البيانات، والتوثيق الفنّي، ودليل لوحة الإدارة، وتقارير التقدّم. | 450 |
| ١٠ | الاستضافة — السنة الأولى | بيئتا إنتاج واختبار، وقاعدة بيانات مُدارة، وتخزين كائنات، وشهادات، ونسخ احتياطي آلي، ومراقبة. | 550 |
| ١١ | التدريب والتسليم | تدريب موظفي الإدارة، وتسليم الشيفرة المصدرية والحسابات، ونسخة احتياطية كاملة عند التسليم. | 150 |
| الإجمالي — المرحلة الأولى |  |  | $13,500 |

الأسعار بالدولار الأمريكي وغير شاملة أي ضرائب أو رسوم تحويل بنكي إن وُجدت. صلاحية العرض ثلاثون يوماً من تاريخ الإصدار. البند ٦ مجموع بنوده الفرعية التسعة، وأُظهر مفصّلاً ليكون سعر كل ربط خارجي واضحاً على حدة.

٥-١ توزيع الكلفة على المكوّنات

| المكوّن | الكلفة | النسبة | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| تطبيق الهاتف | 3,600 | 26.7% | أكبر بند — منصّتان بقاعدة واحدة |
| النظام الخلفي وقاعدة البيانات | 3,000 | 22.2% | يشمل محرّك التوزيع والطبقة المالية |
| لوحة الإدارة | 1,750 | 13.0% | إحدى عشرة وحدة والتقارير |
| التكاملات الخارجية | 1,350 | 10.0% | تسعة روابط |
| التصميم | 1,200 | 8.9% | أربعة أسطح وواجهات كاملة |
| الاختبارات والإطلاق | 1,000 | 7.4% | يشمل الأمان والأداء والنشر |
| الإدارة والتحليل والتوثيق | 450 | 3.3% | — |
| الاستضافة — السنة الأولى | 550 | 4.1% | بيئتان |
| صفحة الويب التعريفية | 450 | 3.3% | — |
| التدريب والتسليم | 150 | 1.1% | — |
| الإجمالي | 13,500 | 100% | — |

٦ خيارات المرحلة الثانية

بنود اختيارية بالكامل ، غير مشمولة في سعر المرحلة الأولى. كلٌّ منها مسعّر منفصلاً ويمكن اعتماد أي مجموعة منها في أي وقت. جميعها مأخوذة في الحسبان معمارياً فلا تتطلّب إعادة بناء.

| البند | ما يضيفه | السعر | المدّة |
| --- | --- | --- | --- |
| حسابات الشركات وفرق العمل | تسجيل الشركات، وإضافة الفنيين، وتوزيع الطلبات عليهم، وصلاحيات الموظفين، وتقارير أداء الشركة. | 1,250 | ٣ أسابيع |
| المحفظة الإلكترونية | رصيد داخل التطبيق، وسجلّ عمليات، وشحن وسحب. | 900 | ٢ أسبوع |
| حجز وتحرير المبالغ | احتجاز قيمة الخدمة حتى تأكيد الإنجاز، والتسوية الآلية بعد خصم العمولة. | 850 | ٢ أسبوع |
| تتبّع مقدّم الخدمة على الخريطة | بثّ موقع لحظي بعد التوجّه، مع ضوابط الخصوصية والإيقاف التلقائي. | 650 | ١ أسبوع |
| الاشتراكات المدفوعة | خطط لمقدّمي الخدمات بأولوية ظهور وعمولة أقلّ وحدود أعلى، وإدارة كاملة من اللوحة. | 620 | ١ أسبوع |
| نظام الجدولة للفنيين | تقويم مواعيد، ومنع التعارض، وتوزيع الحمل على الفنيين. | 750 | ٢ أسبوع |
| الطلبات المتكرّرة والصيانة الدورية | اشتراكات تنظيف وصيانة أسبوعية أو شهرية بتوليد طلبات تلقائي. | 700 | ٢ أسبوع |
| تعدّد المدن أو الدول | عملات ومناطق توقيت وقواعد تسعير وعمولة لكل سوق. | 800 | ٢ أسبوع |
| ضمان على الخدمات | فترة ضمان لكل خدمة، وإعادة الطلب تحت الضمان، وتتبّع المطالبات. | 600 | ١ أسبوع |
| التقارير المتقدّمة | لوحات تحليلية، ومقارنات زمنية، وتصدير مجدول. | 580 | ١ أسبوع |
| اللغة الإنجليزية | تفعيل الواجهة الإنجليزية بالكامل عبر التطبيق واللوحة والصفحة التعريفية. | 520 | ١ أسبوع |
| برنامج الولاء | نقاط على الطلبات، واستبدالها كخصم، وإدارة القواعد من اللوحة. | 500 | ١ أسبوع |
| خدمات الطوارئ | مسار أولوية مستقلّ، ورسوم استعجال، وتوزيع فوري على المتاحين. | 460 | ١ أسبوع |
| نظام الإحالة | روابط إحالة، ومكافآت للطرفين، وتتبّع المصدر. | 360 | ٣ أيام |
| أكواد الخصم | أكواد بتواريخ وحدود استخدام وقيم ثابتة أو نسبية وشروط نطاق. | 330 | ٣ أيام |
| تقييم متعدّد المعايير | تقييم منفصل للجودة والالتزام والتعامل والسعر والنظافة والسرعة. | 300 | ٣ أيام |
| المكالمات داخل التطبيق | مكالمات صوتية بين الطرفين دون كشف الأرقام. | 830 | ٢ أسبوع |
| إجمالي المرحلة الثانية — في حال اعتماد جميع البنود |  | $11,000 | — |

المدد أعلاه لكل بند على حدة؛ اعتماد عدّة بنود معاً يقلّل الإجمالي الزمني بحكم التوازي. رسوم مزوّد المكالمات الصوتية على الجهة المالكة كسائر رسوم المزوّدين.

٧ رسوم الخدمات الخارجية

تنبيه جوهري هذه الرسوم تُدفع للمزوّدين مباشرةً ولا تمرّ عبر روبوأجينتكس ولا تدخل في السعر الإجمالي. أُدرجت هنا لتكون الصورة المالية كاملة أمامكم، تنفيذاً لما نصّت عليه وثيقة التوصيف من وجوب بيان هذه الرسوم بصورة مستقلّة.

| الخدمة | نموذج التسعير | دورية | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| حساب مطوّر Apple | $99 | سنوي | باسم الجهة المالكة |
| حساب مطوّر Google Play | $25 | مرّة واحدة | باسم الجهة المالكة |
| رسائل OTP و SMS | لكل رسالة | حسب الاستهلاك | البند الأكبر تشغيلياً — يتناسب مع عدد التسجيلات |
| الخرائط وتحديد المواقع | لكل ألف طلب | حسب الاستهلاك | خُفِّض بالتخزين المؤقّت في التصميم |
| بوّابة الدفع الإلكتروني | نسبة لكل عملية | حسب المعاملات | تُحدَّد باتفاقكم مع البوّابة |
| خدمة البريد الإلكتروني | اشتراك شهري | شهري | خطط مجانية تكفي للإطلاق عادةً |
| التخزين السحابي ونقل البيانات | حسب السعة والنقل | شهري | يتناسب مع حجم الصور والفيديو |
| إشعارات Firebase | مجاني ضمن الحدود القياسية | — | لا كلفة متوقّعة في المرحلة الأولى |
| مراقبة الأعطال والتحليلات | خطط مجانية | — | تكفي حتى نموّ ملحوظ |
| الاستضافة بعد السنة الأولى | $550 | سنوي | تقديري — يتغيّر مع الحمل الفعلي |

٨ أعمال خارج النطاق

البنود الآتية غير مشمولة في هذا العرض ولا تُعتبر جزءاً منه، تطبيقاً لما ورد في وثيقة التوصيف. يمكن تسعير أي منها منفصلاً عند الطلب:

| أجهزة ورسوم • شراء أجهزة أو خوادم مادّية • رسوم بوّابات الدفع • رسوم الرسائل النصّية • رسوم الخرائط • رسوم متاجر التطبيقات • تكاليف الاستضافة بعد السنة الأولى | محتوى وتسويق • تصوير المحتوى التسويقي • الحملات الإعلانية • الهوية البصرية والشعار • الترجمة الاحترافية • إدخال بيانات مقدّمي الخدمات |
| --- | --- |
| تشغيل وموارد بشرية • مركز الاتصال • التوظيف والتدريب الميداني لمقدّمي الخدمات • التأمين على مقدّمي الخدمات | أنظمة أخرى • التكامل مع نظام محاسبي خارجي • الصيانة بعد انتهاء فترة الضمان • أي وظيفة غير واردة في المستند الفنّي |

٩ خطة الدفعات

خمس دفعات مرتبطة بمحطّات إنجاز قابلة للتحقّق ، لا بتواريخ. لا تُستحقّ دفعة إلا بعد اعتماد مخرَج محطّتها كتابةً.

| # | الاستحقاق | المحطّة | النسبة | المبلغ (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ١ | عند توقيع العقد وبدء العمل | — | 25% | 3,375 |
| ٢ | عند اعتماد تصميم الواجهات والنموذج التفاعلي | م٢ | 20% | 2,700 |
| ٣ | عند تسليم النسخة التجريبية القابلة للتجربة | م٤ | 25% | 3,375 |
| ٤ | عند اجتياز اختبار القبول وتوقيع محضره | م٥ | 20% | 2,700 |
| ٥ | بعد ثلاثين يوماً من الإطلاق واستقرار التشغيل | م٦ | 10% | 1,350 |
| الإجمالي |  |  | 100% | $13,500 |

تُسدَّد كل دفعة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الفاتورة. تُدفع بنود المرحلة الثانية — إن اعتُمدت — بدفعتين: 50% عند البدء و50% عند التسليم، بملحق مستقلّ للعقد.

١٠ الضمان والدعم الفني

١٠-١ فترة الضمان المجاني

مئة وثمانون يوماً من تاريخ الإطلاق على المتجرين. خلالها تُصلَح الأخطاء البرمجية دون مقابل — وهي أي سلوك يخالف ما ورد في المستند الفنّي ووثيقة تحليل المتطلّبات المعتمدة.

| درجة العطل | التعريف | زمن الاستجابة | زمن المعالجة |
| --- | --- | --- | --- |
| حرج | يمنع إتمام دورة الطلب أو يوقف النظام أو يمسّ سلامة الأموال. | ٤ ساعات عمل | ٢٤ ساعة |
| عالٍ | يعطّل وظيفة رئيسية مع وجود التفاف مؤقّت. | يوم عمل واحد | ٣ أيام عمل |
| عادي | خلل محدود الأثر أو مسألة تجميلية. | ٣ أيام عمل | ١٠ أيام عمل |

استقبال الأعطال عبر بريد مخصّص وقناة التواصل المشتركة، مع تذكرة مرقّمة لكل بلاغ وتتبّع حتى الإغلاق.

١٠-٢ ما لا يشمله الضمان

•  التعديلات الجديدة والوظائف الإضافية — تُسعَّر عبر إدارة التغييرات.

•  التغييرات الناتجة عن تحديثات شركات الدفع أو الخرائط أو متاجر التطبيقات أو أنظمة التشغيل — تُقدَّر منفصلةً.

•  الأعطال الناتجة عن تعديل الشيفرة أو الإعدادات من طرف آخر بعد التسليم.

•  انقطاع خدمة مزوّد خارجي أو تجاوز حدود حسابه.

•  إدخال بيانات خاطئ أو إساءة استخدام لوحة الإدارة.

١٠-٣ الدعم بعد انتهاء الضمان

| الباقة | شهرياً | ساعات | تشمل |
| --- | --- | --- | --- |
| أساسية | $100 | ١٠ | إصلاح الأخطاء، ومراقبة، ونسخ احتياطي، وتحديثات أمنية. |
| قياسية | $200 | ٢٥ | ما سبق، مع تعديلات صغيرة وتحديثات توافق المتاجر وأولوية استجابة. |
| متقدّمة | $360 | ٥٠ | ما سبق، مع تطوير مستمرّ وتقارير أداء شهرية ومهندس مخصّص. |

الساعات غير المستهلكة تُرحَّل شهراً واحداً. الاستضافة تُجدَّد سنوياً بـ $550 تقديرياً حسب الحمل الفعلي. الباقات اختيارية ولا يُلزَم بها العقد الأساسي.

١١ إدارة التغييرات

التغيير أمر طبيعي في مشروع بهذا الحجم. المهمّ ألّا يكون غامضاً — فلكل طلب تغيير مسار معلن وسعر معروف قبل تنفيذه.

| ١ | طلب مكتوب تُرسل الجهة المالكة طلب التغيير عبر القناة المعتمدة، موصوفاً بما يكفي لفهم الأثر. |
| --- | --- |
| ٢ | تقدير خلال ثلاثة أيام عمل نردّ بتقدير الساعات والكلفة والأثر على الجدول الزمني، دون أي التزام منكم. |
| ٣ | اعتماد أو رفض لا يُنفَّذ أي تغيير قبل اعتماد كتابي. الرفض لا يترتّب عليه أي كلفة. |
| ٤ | التنفيذ والتوثيق يُدرَج التغيير في الدورة المناسبة، ويُحدَّث المستند الفنّي وأثر الجدول رسمياً. |

| البند | السعر | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| ساعة عمل تطوير أو تصميم | $15 | للتغييرات خارج النطاق المعتمد. |
| تغيير صغير حتى ٤ ساعات | مجاناً | حتى ١٦ ساعة تراكمياً خلال المشروع — بلا مقابل. |
| إعادة ترتيب أولويات داخل النطاق | مجاناً | ما دام الإجمالي ثابتاً. |
| ربط خارجي إضافي | من $150 | حسب تعقيد المزوّد ووثائقه. |

١٢ الملكية والحقوق والسرّية

تعهّد صريح ملكية التطبيق والأنظمة وكل ما يُنتَج ضمن هذا المشروع تعود بالكامل وبلا تحفّظ إلى الجهة المالكة، اعتباراً من سداد الدفعة الأخيرة.

•  الشيفرة المصدرية تُسلَّم كاملةً — الخادم، والتطبيق، ولوحة الإدارة، والصفحة التعريفية، وملفّات ترحيل قاعدة البيانات، وسجلّ الإصدارات.

•  حسابات متاجر التطبيقات تُنشَأ وتبقى باسم الجهة المالكة.

•  حسابات الاستضافة والنطاق والخدمات الخارجية تُنشَأ باسم الجهة المالكة وتُسلَّم بيانات الوصول إليها كاملةً.

•  لا يحقّ لروبوأجينتكس إعادة بيع النظام نفسه ببيانات المشروع أو هويته أو محتواه.

•  لا يجوز استخدام بيانات العملاء أو مقدّمي الخدمات لأي غرض آخر، تحت أي ظرف.

•  سرّية تامّة لمعلومات المشروع أثناء التنفيذ وبعده، بلا حدّ زمني.

•  يجوز لروبوأجينتكس ذكر المشروع كعمل مرجعي بموافقة كتابية مسبقة فقط .

تبقى لروبوأجينتكس ملكية أدواتها ومكتباتها الداخلية العامّة غير الخاصّة بالمشروع، وتُمنح الجهة المالكة رخصة دائمة وغير قابلة للإلغاء لاستخدامها ضمن هذا النظام دون مقابل إضافي — بحيث لا يترتّب على ذلك أي ارتباط أو التزام مستقبلي.

١٣ معايير الاستلام

يُعدّ النظام مستلَماً عند تحقّق البنود العشرين الآتية — وهي حرفياً معايير الاستلام الواردة في وثيقة التوصيف. تُنفَّذ كسيناريوهات اختبار قبول بحضور الجهة المالكة، ويُوقَّع عليها محضر.

| # | المعيار | الحالة |
| --- | --- | --- |
| ١ | تسجيل العميل وتفعيل رقم الهاتف بنجاح | UAT |
| ٢ | تسجيل مقدّم الخدمة وإرسال وثائقه | UAT |
| ٣ | موافقة الإدارة على مقدّم الخدمة | UAT |
| ٤ | إنشاء العميل طلباً متكاملاً | UAT |
| ٥ | وصول الطلب إلى مقدّمي الخدمة المناسبين | UAT |
| ٦ | تقديم عرض سعر | UAT |
| ٧ | قبول العميل للعرض | UAT |
| ٨ | بدء مقدّم الخدمة بتنفيذ الطلب | UAT |
| ٩ | تحديث حالة الطلب بصورة صحيحة | UAT |
| ١٠ | إضافة تكلفة إضافية بعد موافقة العميل | UAT |
| ١١ | تأكيد إنجاز الخدمة | UAT |
| ١٢ | احتساب العمولة بصورة صحيحة | UAT |
| ١٣ | تسجيل عملية الدفع | UAT |
| ١٤ | إصدار الفاتورة | UAT |
| ١٥ | إجراء التقييم | UAT |
| ١٦ | فتح شكوى ومعالجتها | UAT |
| ١٧ | ظهور البيانات الصحيحة في تقارير الإدارة | UAT |
| ١٨ | نجاح الإشعارات | UAT |
| ١٩ | عمل التطبيق على Android و iOS | UAT |
| ٢٠ | عدم وجود أخطاء حرجة تمنع تنفيذ دورة الطلب | UAT |

قاعدة الاستلام يُعتبر النظام مستلَماً بتحقّق المعايير العشرين. وإن لم تُبدِ الجهة المالكة ملاحظات كتابية خلال عشرة أيام عمل من تسليم نسخة اختبار القبول، يُعدّ المخرَج مقبولاً — وذلك حمايةً للجدول الزمني من التوقّف المفتوح.

١٤ المخرجات المسلَّمة

•  وثيقة تحليل المتطلّبات النهائية

•  مخطّط سير العمليات

•  تصميم قاعدة البيانات

•  تصميم تجربة المستخدم UX

•  نموذج تفاعلي معتمد لواجهات التطبيق

•  تطبيق Android

•  تطبيق iOS

•  النظام الخلفي

•  لوحة الإدارة

•  قاعدة البيانات

•  واجهات API موثّقة

•  صفحة الويب التعريفية

•  ربط الإشعارات

•  ربط الخرائط

•  ربط OTP

•  ربط الدفع المتّفق عليه

•  اختبارات الوظائف والأمان والأداء

•  رفع التطبيقات على المتاجر

•  الشيفرة المصدرية كاملة

•  بيانات الاستضافة وقاعدة البيانات

•  دليل استخدام لوحة الإدارة

•  تدريب موظفي الإدارة

•  نسخة احتياطية عند التسليم

•  توثيق فنّي للنظام وواجهات API

١٥ الافتراضات والشروط العامة

| البند | الشرط |
| --- | --- |
| صلاحية العرض | ثلاثون يوماً من تاريخ الإصدار المدوّن على الغلاف. |
| العملة والضرائب | جميع المبالغ بالدولار الأمريكي، غير شاملة أي ضرائب أو رسوم تحويل بنكي. |
| تثبيت النطاق | النطاق يُثبَّت نهائياً بتوقيع وثيقة تحليل المتطلّبات في نهاية المرحلة صفر. |
| مرجع النطاق | عند أي خلاف في تفسير بند، يُرجَع إلى المستند الفنّي RAX-TEC-AWNAK-001. |
| مسؤوليات الجهة المالكة | الاعتماد خلال ثلاثة أيام عمل، وتوفير حسابات المزوّدين الخارجيين والمحتوى النصّي والشعار، وتعيين جهة اتصال واحدة مخوَّلة بالقرار. |
| حسابات المزوّدين | تُنشَأ باسم الجهة المالكة وعلى نفقتها، ونقدّم الدعم الفنّي لإنشائها دون مقابل. |
| موافقة المتاجر | خارجة عن سيطرة الطرفين؛ نلتزم بالمعالجة السريعة لأي ملاحظة حتى النشر. |
| البيانات الأوّلية | إدخال بيانات مقدّمي الخدمات والتصنيفات التشغيلية على الجهة المالكة؛ نسلّم النظام بتصنيفات نموذجية جاهزة للتعديل. |
| لغة العمل | العربية في التواصل والتوثيق، والإنجليزية في الشيفرة والتوثيق الفنّي. |
| القانون الواجب التطبيق | يُحدَّد في العقد النهائي باتفاق الطرفين. |

١٦ الخطوات التالية والاعتماد

| ١ | مراجعة المستندين مراجعة العرض الفنّي والمالي معاً، وإرسال أي استفسار أو طلب تعديل على النطاق. |
| --- | --- |
| ٢ | جلسة توضيح اجتماع لمناقشة النطاق والتسعير والجدول، وتثبيت ما يدخل المرحلة الأولى وما يؤجَّل. |
| ٣ | توقيع العقد العقد النهائي مبنيّ على هذين المستندين كملحقين مُلزِمين لا كمرفقين استرشاديين. |
| ٤ | البدء استلام الدفعة الأولى وانطلاق المرحلة صفر خلال خمسة أيام عمل من التوقيع. |

| عن روبوأجينتكس الاسم والصفة · التوقيع · التاريخ RoboAgentix For Software Development — الدوحة، قطر | عن الجهة المالكة للمشروع الاسم والصفة · التوقيع · التاريخ مشروع عَوْنَك — منصّة خدمات المنزل والعائلة |
| --- | --- |

RobAgentix نهاية المستند المالي · RAX-FIN-AWNAK-001 · Rev. A يُقرأ مع RAX-TEC-AWNAK-001 — العرض الفني التفصيلي roboagentix.ai · contact@roboagentix.ai · +974 3127 6894